## Sheet1
序号 | 归属 | 描述 | 建议 | 类别 | 苹果
1 | 前导页 | 打开APP的前导页中的“120应急助手”修改为“互联急救” |  | 修改
2 | 手册 | 个别图片被扭曲 | 修改图片缩放算法，保证图片长宽比不随屏幕不同而变化 | bug
3 | 120 | 档案更新后需要手动刷新才同步到120界面 | 1、本地数据库保存完整的档案资料，并与云端同步；2、120界面打开时自动读本地数据刷新；当前区域在120界面打开时先自动刷新一次，在打开状态下5分钟刷新一次 | 修改
4 | 120 | “亲”修改为“亲友” |  | 修改
5 | 求助 | 自动刷新 | 本地数据库保存完整的联络人和短信模板信息；打开求助界面时自动从本地数据库读数据刷新 | 修改
6 | 求助 | 不知道短信是否已发送 | 发送完成后给一个可以自动消失的提示 | 修改 | 待完成
7 | 求助 | 联络人部分可维护 | 自己的紧急联络人作为缺省联络人，可以从通讯录选择增加联络人；也可在此处删除。即：自己的联络人可以在此处维护 | 修改
8 | 求助 | 新增短信模板字体大小及颜色不对 |  | bug
9 | 求助 | 所以短信模板均可删除 |  | 修改
10 | 求助 | 位置不正确 | 实时定位，短信发送两步进行：先发不带位置分享url的；分享url获取成功后，发送带url的完整短信 | bug
11 | 求助 | 发短信时，没有选择的联系人也给发了 |  | bug
21 | 求助 | 收到的求助短信有带“null”的现象 | 如前述，短信分两步发送 | bug
22 | 公告 | 取消评论功能 |  | 简化
23 | 公告 | 公告依时间顺序排序 |  | bug
24 | 档案管理 | 注册成功，自己的缺省档案增加“我”或者“自己”的标示，表示是自己的档案 |  | 修改
25 | 档案管理 | 增加档案删除功能 | 用减号表示删除，实现档案删除功能。自己的档案不可删除 | 修改
26 | 档案管理 | 联系电话拆分成两个 | 修改原联系电话为手机，增加”固定电话“ | 修改
27 | 档案管理 | 大多数人不理解血型中的RH+和RH-是什么意思 | 血型选项中增加A、B、AB、O四种；选项依次排序为：A;A RH+;A RH-;B;B RH+;B RH-等，依次类推。 | 修改
28 | 档案管理 | 生日输入控件的返回和确认等价 | 返回不取当前日期值,不修改档案的生日 | bug
29 | 安装 | 显示”免责条文“，用户确认阅读后继续安装 |  | 修改
30 | 120 | 头像像素太低，图像粗糙 | 增加头像取像素数量 | 修改
31 | 手册 | 有错别字 | 安克校对后提供易网修改 | bug
32 | 注册 | 邮箱不能输入下划线 |  | bug
33 | 档案管理 | 档案提交后，自动跳转到发送推荐短信界面，收件人电话多“<”和“>”，且不能发送 |  | bug
34 | 档案管理 | 输入地址，打开地图后，查找不能用 |  | bug
35 | 个人中心 | 增加密码找回功能 |  | 修改
36 | 个人中心 | “关于120”修改为“关于互联急救” |  | 修改
37 | 个人中心 | 分享后弹出“返回第三方工具”，选择没作用 |  | bug | 待研究
38 | 个人中心 | 分享和档案提交后的推荐短语中的下载链接为空或者不对 | 根据正式下载路径修改 | 修改
39 | 个人中心 | “关于急救互联”、“法律声明”内容修改 | 内容由安克确认后修改 | 修改
40 | 个人中心 | 帮助内容没有 | APP定案后增加用户帮助 | 修改
41 | 发布 | IOS版上传“同步推” | APP定案后上传，供苹果用户下载

## 苹果
苹果版：
档案管理。地址输入，地图缺省都在北京，没有以当前位置为中心调整显示区域；
增加档案后，回到健康档案列表界面，没有自动添加新增档案，需要拉动列表后才刷新；
重新打开档案，预案输入的联系电话和紧急联络人丢失；
从联系人中选择人加入紧急联络人，提示加入成功，但是在紧急联络人列表中没有显示；
增加密码找回；
个人中心增加免责条文；
手册中哮喘发作图片仍有变形；
求助里需要能够维护联系人；
呼叫120时，号码120应该可以修改；
档案管理中生日输入控件，仍然没有确定和取消
求助中删除模板，在模板前显示了减号，点减号后就应直接删除，但是后面有出现一个红色方块，显示删除，这里应去掉
更新自己档案的头像后，程序第一个页面出来后闪退

## 安卓
子系统 | 模块组 | 模块 | 问题描述 | 提出人 | 提出日期 | 状态 | 负责人
|  |  | 同类流程选择功能 | skynet | 2014-08-02
|  |  | 信息共享及时率功能 | skynet | 2014-08-02
|  |  | 信息资源库信息不全 | skynet | 2014-08-02
|  |  | 信息资源库分类目录与信息共享分类关联 | skynet | 2014-08-02
|  |  | 查看流程图报错 | skynet | 2014-08-02
|  |  | 流程审批意见功能 | skynet | 2014-08-02 | 已解决
|  |  | 信息共享保存报错 | skynet | 2014-08-02 | 已解决 |  | 获取时间的数据格式问题
|  |  | 根据角色选择流程 | skynet | 2014-08-12
|  |  | 信息来源保存后未成功 | skynet | 2014-08-12
|  |  | 信息共享范围清除功能 | skynet | 2014-08-12
|  |  | 共享信息应根据分类自动存储至共享资源库对应目录下 | skynet | 2014-08-12
|  |  | 视图列调整为编号、标题、信息来源、申请人、业务节点 | skynet | 2014-08-12
知识分类应增加分类全名（包含父类名称）
共享申请单增加分类全名字段，显示知识分类全名
|  |  | 求助功能，联系人和短信模板分别都可以增加、删除。苹果版目前采用的是在右上加一个“编辑”按钮，点击弹出4个菜单项，分别为增加联系人、删除联系人、增加模板、删除模板 | 吴鹏飞 | 2014/06/20 | 已解决
|  |  | 模板正常建议仍然保持按钮的形式；缺省的两个也可以删除的 | 吴鹏飞 | 2014/06/20 | 已解决
|  |  | 应急手册的图保持原图长宽比不变； | 吴鹏飞 | 2014/06/20
|  |  | 输入地址打开百度地图，输入城市名查询显示查询失败 | 吴鹏飞 | 2014/06/20 | 已解决
|  |  | 头像的像素问题 | 吴鹏飞 | 2014/06/20 | 已解决
|  |  | 120求救的坐标好像不对，你检查一下，是不是直接取BD90坐标系的经纬度给后台的； | 吴鹏飞 | 2014/06/20 | 已解决
|  |  | 120自动刷新没有刷新头像，需要手动刷新才能刷出来头像。自己的头像可以刷出来，亲友的头像手动刷新也不出来。 | 吴鹏飞 | 2014/06/20 | 已解决
|  |  | 菜单没有合适的图标，就用“编辑”文字代替； | 吴鹏飞 | 2014/06/30
|  |  | 选择“删除联系人”，联系人列表全部清空；再选择“增加联系人”并增加一个人后，联系人列表直接显示4人，都是原联系人； | 吴鹏飞 | 2014/06/30
|  |  | 个人中心中的档案反馈和免责条文有专用图标，请替换； | 吴鹏飞 | 2014/06/30
|  |  | 安装后第一次进入显示的免责条文和个人中心中的好像不一致。内容请稍加排版； | 吴鹏飞 | 2014/06/30
|  |  | 急救手册部分条目插图仍然有变形 | 吴鹏飞 | 2014/06/30
|  |  | 档案维护，如果是亲友档案，头像和紧急联络人不要同步到本地。 | 吴鹏飞 | 2014-07-24
|  |  | 本地好像没有存储头像的URL，当关闭流量的时候，120界面的头像全部消失。 | 吴鹏飞 | 2014-07-24 | 已解决
|  |  | 在青海西宁的曹家堡机场附近，APP打不开，总是闪退。 | 吴鹏飞 | 2014-07-24
|  |  | 公告功能，打开公告后，图片没有显示；下面的分享和收藏图标请居中对称。 | 吴鹏飞 | 2014-07-24 | 已解决
|  |  | 忘记密码功能，应该要去输入注册电话和邮箱后验证是否正确，如果正确则让用户重新输入 密码。 | 吴鹏飞 | 2014-07-24 | 已解决
|  |  | 检查更新功能无效。如果已经是最新，可以给用户一个提示；如果有可更新版本，应自动下载更新。 | 吴鹏飞 | 2014-07-24
|  |  | 个人档案管理中地图功能提示 | 吴鹏飞 | 2014-07-24 | 已解决
|  |  | 消息推送 | 吴鹏飞 | 2014-07-24 | 已解决
|  |  | 公告收藏后，在收藏列表里打不开 | 吴鹏飞 | 2014-07-28
|  |  | 公告接口有分页，每页10条。手机端应有列表到底后继续上滑加载下一页的功能，或者别的替代功能。现在超过10条的公告看不到 | 吴鹏飞 | 2014-08-01